## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-10-25 | 1 | 2021-10-25 | 6 | 6 | Released | 2021-10-25 | 1.Creacion del grupo de trabajo | 100%
2 | 2021-10-26 | 1 | 2021-10-26 | 6 | 6 | Released | 2021-10-26 | 2. Creacion del Github para el trabajo colaborativo | 100%
3 | 2021-10-27 | 1 | 2021-10-27 | 6 | 6 | Released | 2021-10-27 | 3. Proyeccion de reuniones diarias | 100%
4 | 2021-10-28 | 1 | 2021-10-28 | 6 | 6 | Released | 2021-10-28 | 4. Instalación de los programas necesarios para el ciclo | 100%
5 | 2021-10-29 | 1 | 2021-10-29 | 6 | 6 | Released | 2021-10-29 | 5. Creación de Azure Devops | 100%
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
0 | 2021-10-25 | 1 | 2021-10-25 | 3 | 4 | Ongoing | 2021-10-25 | 1.Creacion del grupo de trabajo | 1 | 33.33%
0 | 2021-10-26 | 1 | 2021-10-26 | 3 | 4 | Ongoing | 2021-10-26 | 2. Creacion del Github para el trabajo colaborativo | 1 | 33.33%
0 | 2021-10-27 | 1 | 2021-10-27 | 3 | 4 | Ongoing | 2021-10-27 | 3. Proyeccion de reuniones diarias | 1 | 33.33%
0 | 2021-10-28 | 1 | 2021-10-28 | 3 | 4 | Ongoing | 2021-10-28 | 4. Instalación de los programas necesarios para el ciclo | 2 | 33.33%
0 | 2021-10-29 | 1 | 2021-10-29 | 3 | 4 | Ongoing | 2021-10-29 | 5. Creación de Azure Devops | 2 | 33.33%
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Unallocated stories | #VALUE!
|  |  | Total Size | 15 | 20
Formulas:
Start = IF(OR(B16="",[Incr.]=""),"",B16)
Start = IF([Incr.]="","",[Start, row above]+[Days, row above])
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Product Backlog | Ongoing | 3 | 1 | 3 | Desarrollo |  | Sin Impacto
2 | Repositorio (GitHub) | Done | 8 | 1 | 3 | Desarrollo |  | Sin Impacto
3 | Gestión de Configuración | Ongoing | 20 | 1 | 2 | Desarrollo |  | Sin Impacto
4 | Historias de usuario a desarrollar en el Sprint 1 | Ongoing | 13 | 1 | 4 | Desarrollo | 4.1. SE NECESITA UNA CAJA DE TEXTO PARA INGRESAR USUARIO 4.2. SE NECESITA UNA CAJA DE TEXTO PARA INGRESAR CLAVE 4.3. SE NECESITA UN BOTÓN PARA INGRESAR 4.4. IMAGEN CORPORATIVA. 4.5. BARRA DE NAVEGACIÓN, BOOTSTRAP | Sin Impacto
5 | DevOps (Scrumboard y tareas) | Done | 13 | 1 | 1 | Terminado |  | Sin Impacto
6 | Mookups | Ongoing | 13 | 1 | 4 | Desarrollo |  | Sin Impacto
7 | UML Casos de Uso | Ongoing | 13 | 1 | 1 | Desarrollo |  | Sin Impacto
8 | Como usuario quiero poder ver diseños del proyecto, con el objetivo de identificar ajustes a la presentación y funcionamiento en la fase inicial del proyecto. | Ongoing | 13 | 1 | -2 | Desarrollo | 4.5. BARRA DE NAVEGACIÓN, BOOTSTRAP | Sin Impacto
9 | Como usuario quiero contar con un archivo que cumpla con los lineamientos de la IEEE, en el cual se especifique el comportamiento e información general del sofware. | Ongoing | 13 | 1 | -5 | Desarrollo |  | Sin Impacto
10 | Como usuario quiero poder ver diseños del proyecto, con el objetivo de identificar ajustes a la presentación y funcionamiento en la fase inicial del proyecto. | Ongoing | 13 | 1 | -8 | Desarrollo |  | Sin Impacto
Note on A4: Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on C4: Use the following statuses: Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D4: Story Points or Ideal Days
Note on E4: Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F4: You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.