## Historias de usuario
HISTORIAS DE USUARIO
ID de referencia: | 1 | Nombre: | Product Backlog
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 0/5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6.5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 8
Descripción: Como usuario espero contar con un listado en el que se especifique el compendio de historias de usuario a desarrollar, con el fin de conocer el alcance general del proyecto.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de referencia: | 2 | Nombre: | Repositorio (GitHub)
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 0/5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6.5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 8
Descripción: Como usuario espero contar con un único repositorio en el cual se centralice el almacenamiento de todo el código, documentación y demás información del proyecto.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de referencia: | 3 | Nombre: | Gestión de Configuración
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 0/5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6.5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 8
Descripción: Como usuario espero contar con un documento en el que se detalle la configuración empleada en la implementación de Aplicación pagina Web: Bread Controller.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de referencia: | 4 | Nombre: | DevOps (Scrumboard y tareas)
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 0/5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6.5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 8
Descripción: Como usuario del proyecto espero poder encontrar en la herramienta AzureDevops un grupo de trabajo, por medio del cual se pueda administrar el avance e información del proyecto en cada una de sus fases.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de referencia: | 5 | Nombre: | Mockups y UML Casos de Uso
Usuario: | Desarrollador Front
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 0/5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6.5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 8
Descripción: Como usuario quiero poder ver diseños del proyecto, con el objetivo de identificar ajustes a la presentación y funcionamiento en la fase inicial del mismo. Adicionalmente quiero poder ver el flujo de navegación y comportamiento, mediante el diseño de casos de uso en los que sea posible identificar los actores y las acciones que estos ejecutan.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de referencia: | 6 | Nombre: | Archivo Documentación de software
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 0/5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6.5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 8
Descripción: Como usuario quiero contar con un archivo que cumpla con los lineamientos y especificaciones de la IEEE, en el cual se especifique el comportamiento e información general del software.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de referencia: | 7 | Nombre: | Historias de usuario a desarrollar en el Sprint 0
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 0/5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6.5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 8
Descripción: Como usuario espero poder encontrar en un único repositorio la documentación de las funcionalidades desarrolladas. Para confrontar la funcionalidad implementada contra lo especificado.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de referencia: | 8 | Nombre: | Front - Página de inicio
Usuario: | Desarrollador Front
Modifica la historia: | N/A | Sprint:
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6.5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 8
Descripción: Como usuario quiero contar con una página inicial en la cual pueda especificar mi rol como usuario general de la aplicación e ingresar mi nombre para que la información arrojada por el sistema sea personalizada.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de referencia: | 9 | Nombre: | Front - Página de inicio
Usuario: | Desarrollador Front
Modifica la historia: | N/A | Sprint:
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6.5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 8
Descripción: Como usuario administrador de la aplicación quiero contar con una página inicial en la cual pueda acceder a la aplicación para ingresar a la misma y efectuar la gestión necesaria.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de referencia: | 10 | Nombre: | Front - Página menú
Usuario: | Desarrollador Front
Modifica la historia: | N/A | Sprint:
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6.5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 8
Descripción: Como usuario de la aplicación quiero contar con una página en la cual haya un menú intuitivo que me brinde la orientación suficiente para poder navegar en la aplicación.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de referencia: | 11 | Nombre: | Página de contexto general
Usuario: | Desarrollador Front
Modifica la historia: | N/A | Sprint:
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6.5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 8
Descripción: Como usuario de la aplicación quiero contar con una página de contexto general en la cual exista información relevante acerca de la Gestión de Inventarios.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de referencia: | 12 | Nombre: | Back - Lógica de Negocio
Usuario: | Desarrollador Back
Modifica la historia: | N/A | Sprint:
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6.5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 8
Descripción: Codificación y desarrollo necesarios para
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de referencia: | 13 | Nombre: | Creación de la Base de Datos
Usuario: | Desarrollador BD
Modifica la historia: | N/A | Sprint:
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6.5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 8
Descripción: Diseño, e implementación de la Base de Datos de la aplicación Bread Controller
Observaciones:

## Hoja2 (hidden)
Front - Página de Inicio y menú
Front - Página de contexto general
Front - Formulario con las preguntas
BackEnd - Formulario con las preguntas
BackEnd - Cálculo de la Huella de carbono
BackEnd - Resultados Huella de Carbono
FrontEnd - Resultados Huella de Carbono
FrontEnd - Formulario tips cuidado ambiental
Creación Base de datos