## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-09-06 | 5 | 2021-09-10 | 48 | 51.6 | Ongoing |  | entrega sprint 0 | 107.5%
0 | 2021-09-13 | 5 | 2021-09-17 | 0 | 0 | Ongoing |  | entrega sprint 1 y 2
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
0 | 2021-09-06 | 1 | 2021-09-06 | 4 | 4 | Released | 2021-09-10 | desarrollar backlog | 1 | 0%
0 | 2021-09-07 | 1 | 2021-09-07 | 4 | 4.4 | Released | 2021-09-10 | construir repositorio | 1 | 10%
0 | 2021-09-07 | 1 | 2021-09-07 | 4 | 4 | Released | 2021-09-10 | construir archivo de configuraciom | 1 | 0%
0 | 2021-09-08 | 1 | 2021-09-08 | 4 | 4 | Released | 2021-09-10 | construir historia de usuario | 1 | 0%
0 | 2021-09-08 | 1 | 2021-09-08 | 4 | 4 | Released | 2021-09-10 | creaciondel devops | 1 | 0%
0 | 2021-09-09 | 1 | 2021-09-09 | 4 | 5 | Released | 2021-09-10 | construccion Mockups | 1 | 25%
0 | 2021-09-09 | 2 | 2021-09-10 | 4 | 5 | Released | 2021-09-10 | construccion de diagrama UML
1.2 | 2021-09-13 | 1 | 2021-09-13 | 4 | 4 | Ongoing | 2021-09-17 | Front - Página de Inicio y menú | 1 | 0%
1.2 | 2021-09-14 | 1 | 2021-09-14 | 4 | 4.3 | Ongoing | 2021-09-17 | Front - Página de contexto general | 1 | 7.5%
1.2 | 2021-09-15 | 1 | 2021-09-15 | 4 | 4.3 | Ongoing | 2021-09-17 | Front - tips huella de carbono | 1 | 7.5%
1.2 | 2021-09-16 | 1 | 2021-09-16 | 4 | 4.3 | Planned | 2021-09-17 | Front - creacion administrador | 1 | 7.5%
1.2 | 2021-09-17 | 1 | 2021-09-17 | 4 | 4.3 | Planned | 2021-09-17 | Front - navegacion menu | 1 | 7.5%
#DIV/0!
#DIV/0!
Unplanned
Unplanned
Unallocated stories
|  |  | Total Size | 48 | 51.6
Formulas:
Start = IF(OR(B16="",[Incr.]=""),"",B16)
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Product Backlog | Done | 3 | 0 | 1 | Terminado | finalización sprint 0 | Sin Impacto
2 | Repositorio (GitHub) | Done | 8 | 0 | 1 | Terminado | finalización sprint 0 | Sin Impacto
3 | Gestión de Configuración | Done | 20 | 0 | 1 | Terminado | finalización sprint 0 | Sin Impacto
4 | Historias de usuario a desarrollar en el Sprint 1 | Done | 13 | 0 | 1 | Terminado | finalización sprint 0 | Sin Impacto
5 | DevOps (Scrumboard y tareas) | Done | 13 | 0 | 1 | Terminado | finalización sprint 0 | Sin Impacto
6 | Mookups | Done | 13 | 0 | 1 | Terminado | finalización sprint 0 | Sin Impacto
7 | UML Casos de Uso | Done | 13 | 0 | 1 | Terminado | finalización sprint 0 | Sin Impacto
8 | Como usuario quiero poder ver diseños del proyecto, con el objetivo de identificar ajustes a la presentación y funcionamiento en la fase inicial del proyecto. | Ongoing | 13 | 1 | -2 | Desarrollo | finalización sprint 0 | Sin Impacto
9 | Como usuario quiero contar con un archivo que cumpla con los lineamientos de la IEEE, en el cual se especifique el comportamiento e información general del sofware. | Ongoing | 13 | 1 | -5 | Desarrollo | finalización sprint 0 | Sin Impacto
10 | Como usuario quiero poder ver diseños del proyecto, con el objetivo de identificar ajustes a la presentación y funcionamiento en la fase inicial del proyecto. | Ongoing | 13 | 1 | -8 | Desarrollo | finalización sprint 0 | Sin Impacto
8 | Archivo Documentación de software | Done | 13 | 0 | 1 | Terminado | finalización sprint 0 | Sin Impacto
9 | Product Backlog | Ongoing | 3 | 1 | 1 | En desarrollo | En desarrollo sprint 1 | Sin Impacto
10 | Front - Página de Inicio | Done | 3 | 1 | 1 | Terminado | cofiguración herramiente de desarrollo creación paguina inicio | Sin Impacto
11 | Actialización de la documentación software | Done | 3 | 1 | 1 | Terminado | configuracion documentos | Sin Impacto
12 | historias de usuario a desarrollar en el Sprint 2 | Done | 3 | 1 | 1 | Terminado | historias de usuario | Sin Impacto
13 | fornt-página login usuarios | Done | 3 | 2 | 1 | Terminado | usuarios | Sin Impacto
14 | Implementacion logica de negocio | Done | 3 | 2 | 1 | Terminado | Implementacion logica de negocio Agregar productos eliminar y editar | Sin Impacto
15 | Pruebas logica de negocio | Done | 3 | 2 | 1 | Terminado | pruebas logica de negocio | Sin Impacto
16 | Creacion Frontend pantalla iniccio | Done | 3 | 2 | 1 | Terminado | Creacion Frontend | Sin Impacto
17 | Navegacion interfases | Ongoing | 3 | 2 | 1 | En desarrollo | Navegacion interfaces | Sin Impacto
18 | Product Backlog | Ongoing | 3 | 2 | 1 | En desarrollo | Endesarrollo sprint 2 | Sin Impacto
19 |  | Planned | [5 empty] | Sin Impacto
20 |  | Planned | [5 empty] | Sin Impacto
21 |  | Planned | [5 empty] | Sin Impacto
Sin Impacto
Sin Impacto
Sin Impacto
Sin Impacto
Sin Impacto
Note on A4: Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on C4: Use the following statuses: Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D4: Story Points or Ideal Days
Note on E4: Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F4: You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.